## Feuille1
Personnes chargées de la tache
| N° | TACHES | avancement % | Nom 1 | Nom 2 | Nom 3 | Nom 4 | Nom 5 | Nom 6 | Nom 7 | Nom 8 | Nom 9 | Nom 10 | Nom 11 | Nom 12 | rajouter des noms si nécessaire | Coùts éventuels
Le plus tot possible | 1 | Trouver une grande salle gratuite
| 2 | Trouver une personnalité pour parrainer la dictée
| 3 | Trouver une personnalité pour lire la dictée
| 4 | Prévoir projecteur et écran
| 5 | Prévoir sonorisation de qualité
| 6 | Décoration de la salle
| 7 | Prévoir feuilles type examen
| 8 | Papiers, stylos bleus et rouges et tablettes
| 9 | Rechercher les prix ( livres, tablettes, etc.) auprès de sponsors
| 10 | Prévoir les stands pour les associations, les sponsors, le Rotary, etc.
| 11 | Communication Affiches et Flyers
| 12 | Communication amont media, mairie, sponsors
| 13 | Conférences dans les clubs
| 14 | Conférences dans les établissements d'enseignement
| 15 | Conférences dans les entreprises
| 16 | Recrutement sponsors
| 17 | Inscriptions sur Internet
| 18 | Mobilisation des réseaux relationnels
Préparation de la salle / La veille ou le matin du jour de la dictée | 19 | Préparation de la salle
| 20 | Stand inscription
| 21 | Tickets et caisse
| 22 | Stand vente de livres (occasion)( éventuel)
| 23 | Stand APFEE
| 24 | Stands Sponsors
| 25 | Stands associations
| 26 | Stand municipalité
| 27 | Stand Rotary et documentations Rotary et Club
| 28 | Bar + caisse (éventuel)
| 29 | Tombola (éventuel )
| 30 | Papiers, stylos bleus et rouges et tablettes
Le moment de la dictée | 31 | Animation Micro
| 32 | Allocution de bienvenue
| 33 | Présentation des sponsors
| 34 | Organisation Dictée
| 35 | Collecte des prix auprès de sponsors
| 36 | Remise des Prix
| 37 | Remise du chèque
Le soir de la dictée | 38 | Remise en état de la salle
Les jours suivant la dictée | 39 | Communication aval media, mairie
| 40 | Communication aval sponsors
| 41 | Communication aval associations
| 42 | Communication aval participants, District
Détails des taches à réaliser | 1 | Trouver une grande salle gratuite | Les premières tâche à faire
| 2 | Trouver une personnalité pour parrainer la dictée | Les premières tâche à faire
| 3 | Trouver une personnalité pour lire la dictée | Les premières tâche à faire
| 4 | Prévoir projecteur et écran | Attention à prévoir du matériel de bonne qualité pour que l'affichage soit lisible
| 5 | Prévoir sonorisation de qualité | Attention à prévoir du matériel de bonne qualité pour que le son soit audible en tout point de la salle (micros HF)
| 6 | Décoration de la salle | Rotary, roues, affiche , Rolls Up, illettrisme , Sponsors, etc.
| 7 | Prévoir feuilles type examen | Feuille avec onglet rabbatable et collable pour la confidentialité (offert par un sponsor ?)
| 8 | Papiers, stylos bleus et rouges et tablettes | Prévoir une quantité plus que nécessaire (offert par un sponsor ?)
| 9 | Rechercher les prix ( livres, tablettes, etc.) auprès de sponsors | Attention: 3 séries de trois prix ( en fonction du niveau de difficulté de la partie de la dictée (très jeunes, jeunes et autres)
| 10 | Prévoir les stands pour les associations, les sponsors, le Rotary, etc. | Chacun doit pouvoir présenter ses objectifs ( stands contre participation financière ? )
| 11 | Communication Affiches et Flyers | Les fichiers des affiches et Flyers modifiables sont fournis par l'organisation nationale
| 12 | Communication amont media, mairie, sponsors | Modèles de lettres sont fournis par l'organisation nationale
| 13 | Conférences dans les clubs | Petites interventions pour soliciter les participants ou pour aider à l'organisation (dictée inter clubs)
| 14 | Conférences dans les établissements d'enseignement | Petites interventions pour soliciter les participants (enseignants, enseignés et leurs parents et amis)
| 15 | Conférences dans les entreprises | Petites interventions pour soliciter les participants et les aides financières
| 16 | Recrutement sponsors | Le montant de sponsorisations peut être accepté même pour des faibles montants
| 17 | Inscriptions sur Internet | Sur votre site internet et sur les réseaux sociaux. Sur Facebook partagez et faites partager les publications
| 18 | Mobilisation des réseaux relationnels | Communiquez à vos réseaux professionnels, sportifs, ludiques et d'amitiés pour solliciter les participations
| 19 | Préparation de la salle | Veuillez à ce que tout soit parfait. C'est votre image qui est en jeu
| 20 | Stand inscription | Type de table et lieu
| 21 | Tickets et caisse | Type de tickets, couts, coffres, fond de caisse…..
| 22 | Stand vente de livres (occasion)( éventuel) | Type de tables, lieu, couts uniques avec 1 livre ou 1 lot…..
| 23 | Stand APFEE | Documentation
| 24 | Stands Sponsors | Documentation
| 25 | Stands associations | Documentation
| 26 | Stand municipalité | Documentation
| 27 | Stand Rotary et documentations Rotary et Club | Documentation
| 28 | Bar + caisse (éventuel) | Type de table, lieu, couts des boissons, coffres et fond de caisse……
| 29 | Tombola (éventuelle )
| 30 | Papiers, stylos bleus et rouges et tablettes | A remettre à chaque inscrit
| 31 | Animation Micro | S'assurer de la sono et de la projection video
| 32 | Allocution de bienvenue | Discours très brefs
| 33 | Présentation des sponsors | Idem
| 34 | Organisation Dictée | Déroulement détaillé de la dictée avec recherche d'un comédien ou à défaut d'un enseignant
| 35 | Collecte des prix auprès de sponsors | Recherche et récupération des livres pour remise des prix
| 36 | Remise des Prix | Façon de remettre les prix
| 37 | Remise du chèque | chèque symbolique à remettre à l'association bénéficiaire
| 38 | Remise en état de la salle | Nettoyage, poubelle… (laisser la salle propre par principe et pour que l'on vous la prête à nouveau)
| 39 | Communication aval media, mairie | Toujours remercier en indiquant le bilan ( par le responsable relation Mairie )
| 40 | Communication aval sponsors | Toujours remercier en indiquant le bilan ( par celui qui est en cntact avec l'association)
| 41 | Communication aval associations | Toujours remercier en indiquant le bilan ( par celui qui à sollicité le sponsor )
| 42 | Communication aval participants, District | Information, sentiments et statistiques à adresser pour compilation District